## Seguimiento
ID | Actividad | Fase | Semanas planificadas (F1) | Semana real (si hay respaldo) | Estado comprobable | Evidencia o fuente | Observación / ajuste
P01 | Levantamiento de requerimientos | Fase 1 | S1–S2 | No confirmada | Notas disponibles | Apuntes primera reunión | Fecha y asistentes no confirmados
P02 | Planificación del proyecto | Fase 1 | S1–S2 | No confirmada | Plan inicial disponible | Guía 1.5; Carta Gantt incluida allí | Ajustes posteriores no datados
P03 | Diseño de base de datos | Fase 1 | S3–S4 | No confirmada | Esquema presente en código | backend/db.py | No atribuir fecha exacta al diseño
P04 | Implementación base de datos | Fase 2 | S4–S5 | Fecha no confirmada; persistencia comprobada 15/10/2026 | Operativa localmente | SQLite y capturas | Migración multicompañía posterior
P05 | Diseño de interfaz | Fase 2 | S5–S6 | No confirmada | Interfaz presente | frontend/index.html | No hay evidencia fechada del primer prototipo
P06 | Desarrollo de módulos principales | Fase 2 | S7–S11 | 14–15/10/2026 (funciones probadas; desarrollo inicial sin fecha) | Probado localmente | Capturas 02,05,06,07 | Desarrollo por funcionalidades
P07 | Integración de componentes | Fase 2 | S11–S12 | Fecha no confirmada; integración funcional observada 15/10/2026 | Funcionamiento observado | Capturas; archivos backend/frontend | No documentar semana real sin respaldo
P08 | Pruebas funcionales | Fase 2 | S13–S14 | 14–15/10/2026 (pruebas documentadas; comienzo no confirmado) | Probadas localmente | Capturas y revisión del usuario | Capturas de aplicación y consola 14/10; comprobaciones de usuario 15/10
P09 | Correcciones y mejoras | Fase 2 | S15–S16 (plan inicial) | 14–15/10/2026 (ajustes comprobados; fechas de programación sin confirmar) | Cambios visibles | Login, roles, múltiples compañías | Plan inicial cruza inicio Fase 3; documentar ajuste
P10 | Documentación técnica y cierre | Fases 2–3 | S15–S17 (plan inicial) | 15/10/2026 (documentación revisada) | En elaboración | Informes y documentación actualizados | Documentación recopilada y revisada el 15/10; cierre final pendiente
P11 | Presentación ante comisión | Fase 3 | S18 | Pendiente | No realizada | Pauta Fase 3 | No marcar completada
C01 | Cambio de Scrum a Crystal Clear | Ajuste transversal | No incluido inicialmente | No confirmada | Decisión del estudiante | Registro de ajustes | No afirmar uso desde S1
C02 | Login, usuarios y roles | Fase 2 | Ampliación | 15/10/2026 (prueba de cuentas) | Probado localmente | Capturas 01 y 09 | Login y usuarios comprobados; fecha de inicio del desarrollo no confirmada
C03 | Multicompañía y aislamiento | Fase 2 | Ampliación prevista en alcance inicial | 15/10/2026 (prueba de separación) | Probado visualmente | Captura 03 y prueba de usuario | Prueba con inventarios distintos; fecha inicial de programación no confirmada
C04 | Valorización y pérdidas | Fase 2 | Req. desde reunión inicial | 15/10/2026 (prueba de pérdida) | Probado con material ficticio | Capturas 04 y 08 | Prueba con material ficticio; valorización global incompleta

## Instrucciones
CONTROL DOCUMENTAL | DESCRIPCIÓN
Propósito | Contrastar planificación original con ejecución verificable
Fuente inicial | Guía 1.5 / carta Gantt (18 semanas)
No confirmado | No hay fuente para afirmar una semana real exacta
Estado funcional | Se basa en capturas y pruebas informadas por el estudiante
Validación formal | Pendiente; no atribuir aprobación a Bomberos
Para completar | Usar correos, commits, fotos fechadas o documentos con fecha confirmada
Metodología | Scrum propuesto inicialmente → Crystal Clear adoptado después
Fechas incorporadas | Solo hitos respaldados: 03/09 (fecha declarada en documento), 14/10 (consola), 15/10 (pruebas). Fecha exacta de reuniones y desarrollo inicial no disponible.

## Hitos con fecha respaldada
Fecha | Hecho observable | Fuente disponible | Qué NO demuestra
03/09/2026 | Fecha indicada en la portada de la autoevaluación 1.3 de Fase 1 | Documento 1.3 (portada) | No acredita día de reunión ni de diseño
14/10/2026 | En consola se observan solicitudes GET, PUT y DELETE a la API de inventario | Captura del terminal con marca 14/10/2026 | No demuestra fecha de inicio de programación
15/10/2026 | Registros de mantenimiento, gasto y checklist visibles y persistentes | Capturas y comprobación del estudiante | No acredita revisión institucional
15/10/2026 | Pruebas manuales con administrador, bombero y encargado; inventarios por compañía separados | Pruebas relatadas en la conversación y capturas | No reemplaza pruebas de acceso adversarial
15/10/2026 | Prueba de precio unitario y pérdida ficticia de una unidad por $50.000 | Capturas y comprobación del estudiante | No demuestra valorización completa del inventario
Sin fecha verificable | Primera reunión: apuntes de requerimientos | Notas originales aportadas por el estudiante | No asignar fecha ni participantes
Sin fecha verificable | Cambio de Scrum a Crystal Clear | Versiones de informes y decisión del estudiante | No afirmar uso de Crystal Clear desde S1
Pendiente | Validación formal con Bomberos y despliegue multi-PC | Sin acta de aprobación ni servicio desplegado | No figuran como cumplidos